ГЛАВА АДМНИСТРАЦИИ
НОВОЧАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2013 года                                                                                   № 41

с. Новочановское

Об утверждении  целевой программы

«Пожарная безопасность на территории Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 - 2015 годы»

В соответствии с пунктами 7 и 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   целевую программу «Пожарная безопасность на территории Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 - 2015 годы»

2. Разместить настоящее постановление на информационном стенде и на официальном сайте администрации Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Новочановского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области		                      	 М.А. Полухов

Целевая программа

«Пожарная безопасность на территории Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

на 2013 - 2015 годы»

2013 г.

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Целевая программа «Пожарная безопасность на территории Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 - 2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| Заказчик Программы | Администрация Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области |
| Цель и задачи Программы | Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров. Задачи: защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. |
| Срок реализации | Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2013 по 2015 г.г. |
| Объем финансирования из местного бюджета | Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 60000 рублей из местного бюджета Новочановского сельсовета, в том числе: 2013 г. – 20000 руб., 2014 г. – 20000 руб., 2015 г. – 20000 руб. Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; - ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; - снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации; - повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; - снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; - участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей. |
| Контроль за исполнением программы | Управление и контроль за исполнением целевой программы осуществляет Глава администрации Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Об этом свидетельствует сложившаяся ситуация с пожарами летом 2012 года.

Анализ  мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров  зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является Целевая программа «Пожарная безопасность на территории Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 - 2015 годы» (далее Программа).

3.  Цели и задачи программы

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

В рамках Программы должны быть решены основные задачи:  защита жизни и здоровья граждан; организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в  т.ч. участие в борьбе с пожарами.

4.   Механизм реализации и управления программой

Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.

5. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации Программы на территории Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению экономической обстановки.

Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы понимаются:

1. Снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий;

2. Повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;

3. Выполнение требований пожарной безопасности, предписаний отдела надзорной  деятельности по Барабинскому району;

4. Создание эффективной системы пожарной безопасности;

5. Повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей.

6.      Организация управления за реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:

- Глава администрации Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

- Иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.

По итогам реализации Программы администрация Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы Главе администрации сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования на 2013 - 2015 годы

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Сроки исполнения | Всего тыс. руб. | Объем финансирования по годам |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Закупка первичных средств пожаротушения (огнетушители и пожарный инвентарь в с. Новочановское, д. Усть-Тандовка, д. Сизево, д. Кармакла, пос. Голованово), проверка и перезарядка огнетушителей в муниципальных учреждениях (МКУ КДО «Свет очага» с. Новочановское, д. Усть-Тандовка, д. Сизево, д. Кармакла, пос. Голованово ) | Из средств местного бюджета | 2013 – 2015 г. | 15,0 | 10 | 10 | 10 | Глава Межозерного сельсовета |
| 2. | Оборудование естественных водоисточников площадками с твердым покрытием размером не менее 12х12 м, а также подъездных путей к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды в летнее время года: с. Новочановское, д. Усть-Тандовка, д. Сизево, д. Кармакла, пос. Голованово | Из средств местного бюджета | 2013 – 2015 г | 13,0 | 3 | 3 | 4 | Глава Межозерного сельсовета |
| 3. | Оказание поддержки в обеспечении добровольной пожарной дружины первичными средствами пожаротушения, специальной и боевой одеждой | Из средств внебюджетных источников | 2013 – 2015 г | 7,0 |  |  |  | Глава Межозерного сельсовета |
| 4. | Выполнение мер по ликвидации на придомовых территориях несанкционированных стоянок автотранспорта, временных строений, заграждений, препятствующих проезду и установке пожарной и специальной техники, вырубке насаждений в непосредственной близости от зданий и в проездах, а также ведущих к источникам наружного противопожарного водоснабжения. | Из средств местного бюджета | 2013 – 2015 г | 5,0 | 5 | 5 | 5 | Глава Межозерного сельсовета |
| 5. | Информационное сопровождение, противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности: - изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории сельсовета и систематическое обновление; - изготовление методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику. | Из средств местного бюджета | 2013 – 2015 г | 5,0 | 3 | 3 | 4 | Глава Межозерного сельсовета |
| 6. | Ремонт неисправных пожарных гидрантов: с. Новочановское, д. Усть-Тандовка, д. Сизево, д. Кармакла, пос. Голованово | Из средств местного бюджета | 2013 – 2015 г | 7,0 | 10 | 5 | 5 | Глава Межозерного сельсовета |
| 7. | Организация опашки населенных пунктов: с. Новочановское, д. Усть-Тандовка, д. Сизево, д. Кармакла, пос. Голованово | Из средств местного бюджета | 2013 – 2015 г | 5,0 | 20 | 20 | 20 |  |
| 8. | Информирование населения о пожарах в СМИ |  | 2013 – 2015 г | 3,0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Глава Межозерного сельсовета |
| 9. | Организация проведения инструктажа под роспись граждан, зарегистрированных по месту жительства и по мету пребывания, по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности | Не требует финансирования | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Межозерного сельсовета |
| 10. | Организация проведения ревизии состояния источников противопожарного водоснабжения | Не требует финансирования | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Межозерного сельсовета |
| 11. | Осуществление информирования населения о принятых администрацией Новочановского сельсовета нормативно – правовых актах по обеспечению пожарной безопасности | Не требует финансирования | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Межозерного сельсовета |
| 12. | Осуществление систематического контроля за ПБ на территории Новочановского сельсовета, в случае ее повышения принятие решения об установлении особого противопожарного режима | Не требует финансирования | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Межозерного сельсовета |
| 13. | Осуществление контроля за соблюдением требований ПБ при планировке и застройке территорий населенных пунктов, входящих в состав Новочановского сельсовета | Не требует финансирования | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Межозерного сельсовета |
| 14. | Организация дорожного строительства, содержание дорог местного значения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. | Не требует финансирования | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Межозерного сельсовета |
| 15 | Руководителям предприятий, учреждений и организаций, домовладельцам запретить проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора на территориях предприятий, учреждений, организаций и жилого сектора | Не требует финансирования | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Межозерного сельсовета |
|  | ИТОГО: |  |  | 60,0 | 52.5 | 67.5 | 69.5 |  |